## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 因公出国（境）经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 20 |  | 20 |  | 0.32 | 10 | 1.6 | 0.16 | 预算执行率低的主要原因是：2023年度出国（境）任务均为邀请方承担经费，省疾控中心仅承担一个团组办理出国境任务有关的手续费。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 20 |  | 20 |  | 0.32 |  | 1.6
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成上级安排的2023年出国工作任务。 | [5 empty] | 完成2023年度人员出国（境）任务的审批、护照及签证事项。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成上级安排的出国工作任务 | = | 100 | % | 100 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 出国（境）经费控制情况 | = | 只减不增 | 0 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 该项目资金来源为其他资金-单位资金。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90.16 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 提前下达2023年重大传染病防控经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 15599.27 |  | 15146.57 | 10 | 97.1 | 9.71
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 15599.27 |  | 15146.57 |  | 97.1
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗采购，指导各全省0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持较高水平，保护儿童身体健康；指导全省开展艾滋病、结核病防治工作；开展重点传染病及健康危害因素监测；开展食品安全风险监测；开展重大慢性病筛查和干预及其相关危险因素监测及伤害监测工作，为各级政府慢性病防控决策提供证据支持；到2023年，力争实现全省儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上。 | [5 empty] | 1.完成了2023年国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗国家集中采购13种品目、587.67万支；指导了各全省0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证了疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，适龄儿童国家免疫规划疫苗出生队列接种率96.27%，保护了儿童身体健康。 2.2023年全省儿童青少年总体近视率为45.65%（2018年总体近视率为47.9%）。 3.完成了2023年国家级食品 污染物和有害因素监测任务，任务完成率达 100.71% ；举办1期覆盖90人的食品安全污染物和有害因素监测技术培训班；提交2份隐患报告；对16个州市开展食品污染物和有害因素监测项目督导和技术支持。 4.顺利组织了国家级耐药监测点（1个）和省级耐药监测点（32个）完成耐药结核监测任务；组织了全省161个结核病网络实验室参加并通过了第十轮全国结核病实验室分子生物学检测技术能力验证，通过率99.38%；举办培训班6期和规划管理骨干303人次；2023年指导16个州（市）28县次，通过现场指导和追踪整改的方式，不断强化技术支撑与质量控制。依托西山区健促会，为昆明市5个主城区结核病普通患者和耐药患者提供社区咨询与关怀，完成960人次电话随访和120人次家访，并在10个社区开展健康宣传活动，提升公众结核病知晓率；顺利完成耐药个案管理系统v3.0建设工作，并在35家机构（疾控中心和耐药定点治疗医院）安装及启用，助力耐药患者管理。组织开展“3.24世界防治结核病日”宣传活动，借助地铁、七彩公交、云南广播电视台、云南网等多种平台开展宣传，覆盖人数约800万人次。 5.全面完成重大慢性病筛查、干预及监测及伤害监测工作； 6.完成了1个监测点的空气污染对人群健康影响监测工作； 7.2023年全省艾滋病发现率持续维持在90%以上，持续开展暗娼和男男性行为人群干预工作，减少感染率。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成采购及下发各州市国家免疫规划疫苗及应急储备疫苗品目 | >= | 10 | 种 | 13 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 省级结核病防治培训督导 | >= | 16 | 个 | 16 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 完成全省艾滋病梅毒丙肝检测实验室检测质量考核。 | >= | 7000 | 个 | 7775 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 国家级食品安全风险监测任务完成率 | >= | 100 | % | 100.71 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 食物成分监测样品数量 | = | 25 | 种 | 35 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 食品污染物和有害因素监测项目督导和技术支持地区数量 | >= | 8 | 个 | 16 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 食品污染物和有害因素监测技术培训人次数 | >= | 90 | % | 90 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 重大慢性病筛查任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 开展学生常见病和健康影响因素监测与干预任务完成率 | >= | 95 | % | 95 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 流感样病例（ILI）标本采集率 | >= | 100 | % | 181.84 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 流感毒株分离完成率 | >= | 100 | % | 100 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 手足口病标本采集 | = | 7740 | 份 | 7998 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 特定健康问题哨点监测点技术指导 | >= | 3 | 个 | 3 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 空气污染对人群健康影响监测点 | >= | 1 | 个 | 1 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 病毒性腹泻标本采集 | = | 300 | 份 | 878 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 省级慢性病现场指导/调研覆盖州市率 | >= | 50 | % | 100 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 慢病综合干预任务完成率 | = | 100 | % | 110 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 慢病监测任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 新冠病毒分离完成率 | >= | 5 | 份 | 36 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 新冠病毒基因测序和分析 | >= | 200 | 份 | 1661 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 伤害监测质量控制培训 | = | 1 | 次 | 1 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 伤害监测质量控制督导州市数 | = | 5 | 个 | 5 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 病毒性腹泻标本基因测序和分析 | = | 100 | 份 | 582 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 致病菌识别网标本采集 | = | 320 | 份 | 548 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 流感标本核酸检测率 | >= | 100 | % | 100 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 禽流感环境标本采集率 | >= | 100 | % | 142.34 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 数量指标 | 新冠肺炎标本采集 | >= | 3600 | 份 | 6751 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 质量指标 | 死因监测规范报告率 | > | 80 | % | 96.12 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 质量指标 | 窝沟封闭完好率 | > | 85 | % | 86 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | >= | 90 | % | 96.27 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 质量指标 | 病媒生物监测质量控制现场技术指导 | >= | 10 | 人次 | 12 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 质量指标 | 消毒监测与评价质量控制现场技术指导 | >= | 2 | 人次 | 3 | 1.39 | 1.39
产出指标 |  | 质量指标 | 流感盲样考核结果符合率 | >= | 90 | % | 100 | 1.38 | 1.38
产出指标 |  | 质量指标 | 重点传染病暴发疫情处置及时率 | >= | 90 | % | 100 | 1.38 | 1.38
产出指标 |  | 质量指标 | 流感监测人员培训达标率 | >= | 90 | % | 100 | 1.38 | 1.38
产出指标 |  | 时效指标 | 食源性疾病暴发事件报告及时率 | = | 调查完毕一周内 | 0 | 1 | 1.38 | 1.38
效益指标 |  | 社会效益 | 及时发现风险隐患和薄弱环节报告数 | >= | 2 | 个 | 2 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 食源性疾病暴发事件及时、有效处置 | = | 食源性疾病暴发事件及时、有效处置 | 0 | 1 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 疾控机构卫生检验专业技术人员培训满意度 | >= | 90 | % | 96 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.71 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 重点研发社会发展领域专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 205 |  | 171.45 | 10 | 83.63 | 8.36 | 预算执行率较低的主要原因是：项目合作方第三年度不再承担课题任务，部分委托业务费无法形成支出；研究论文审稿中，论文妻表费用未支付；项目结题后需进行第三方审计，故截至2023年12月31日，审计费尚未支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 205 |  | 171.45 |  | 83.63
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （一）完成云南瑞丽新冠肺炎跨境传播防控技术及示范项目：1.完成书籍撰写；2.完成项目推进会；3.完成对项目参与单位的考核。 （二）调整和运行所构建的症状监测、动物-病原-环境监测体系和舆情监测，与病例报告系统信息的比对整合；形成报告制度，汇总分析信息；提升监测平台检测能力，挖掘呼吸道和腹泻标本检测深度，完成病原微生物高通量基因检测，构建针对单病种的预警体系，分析完善一病一案应急预案和处置预案，构建起较为完整的综合监测预警体系联合整合型。 | [5 empty] | （一）完成云南瑞丽新冠肺炎跨境传播防控技术及示范项目：1.完成书籍撰写；2.完成项目推进会；3.完成对项目参与单位的考核。 （二）云南省科技重大专项《云南省急性传染病综合监测预警体系构建研究》课题：截至2023年年末，绩效目标完成情况如下：1. 完成对症状监测系统大屏展示功能开发和时间序列分析植入功能开发； 2. 对医院症状数据开展时空聚集性分析； 3. 形成医院传染病症状监测预警闭环管理系统1项；4. 获批实用新型专利1项，发表课题论文1篇，完成1篇课题论文撰写。5.完成3篇科技报告的撰写，并提交科技报告审核。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 书籍撰写 | = | 2 | 册（份、套） | 1 | 10 | 5 | 《云南省急性传染病综合监测预警体系构建研究》课题为三年滚动实施，于2023年底结题，课题研究数据尚在统计分析，故计划于2024年底前完成书籍的编撰。
产出指标 |  | 数量指标 | 学术交流 | >= | 1 | 次 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 论文发表 | >= | 3 | 篇 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 人才培养 | >= | 2 | 人 | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 软件著作权 | >= | 1 | 项 | 1 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 病例及时发现率 | >= | 90 | % | 90 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受训人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 93.36 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年省级食品安全监管专项补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 265 |  | 264.89 | 10 | 99.96 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 265 |  | 264.89 |  | 99.96
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.省级食品安全风险监测： 完成2023年省级食品安全风险监测，监测指标包括化学污染物和有害因素、微生物及其致病因子、寄生虫、放射性污染，任务完成率达100%。 2.食物中毒防控协作小组：认真贯彻预防为主的卫生工作方针，做好食源性疾病监测与调查处置、食品安全风险评估等工作，为全省人民群众健康和生命安全提供卫生保障。 3.云南省食品安全地方标准修订：对云南省主要三七种植区开展调查，制定原料要求；对云南省内各地三七花、茎叶感官指标、特征指标、重金属、农药残留检测分析。 | [5 empty] | 1.省级食品安全风险监测：完成2023年省级食品安全风险监测，监测指标包括化学污染物和有害因素、微生物及其致病因子、寄生虫、放射性污染，任务完成率达100.25%；完成食品寄生虫监测401件样品，分析我省鲜活螺食品样本寄生虫感染情况。 2.食物中毒防控协作小组：举办1期”2023年全省食品安全风险评估与交流培训班“共70余人参训；举办1期覆盖160余人”云南省食源性疾病监测与防控工作培训班“；完成了3个州（市）业务技术工作指导；食源性疾病事件及时调查处置。 3.云南省食品安全地方标准修订：对云南省2个三七种植区完成调查，对省内各地180件三七花、茎、叶进行感官指标、特征指标、重金属、农药残留检测分析。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 省级食品安全风险监测任务量 | >= | 1285 | 件 | 3891 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 数量指标 | 风险隐患和薄弱环节报告数 | >= | 2 | 个 | 2 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 数量指标 | 食品污染物和有害因素监测技术培训人次 | >= | 90 | 人次 | 168 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 数量指标 | 食源性疾病监测和流行病学调查培训人次 | >= | 110 | 人次 | 230 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 数量指标 | 州市食源性疾病监测与防控调研指导数量 | >= | 3 | 个 | 3 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 数量指标 | 三七种植区调查数量 | >= | 2 | 个 | 2 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 数量指标 | 三七花、茎叶检测样本量 | >= | 90 | 件 | 180 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2023年12月底 | 年 | 1 | 6.25 | 6.25
效益指标 |  | 社会效益 | 食源性疾病事件调查处置率 | >= | 90 | % | 90 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 疾控机构和哨点医院相关工作负责人及专业人员技术培训满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年重大传染病防控经费结算资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2276 |  | 2221.75 | 10 | 97.62 | 9.76
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 2276 |  | 2221.75 |  | 97.62
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2022年度国家免疫规划疫苗和应急储备疫苗追加采购，指导全省0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。开展重点传染病及健康危害因素监测。 | [5 empty] | 1.开展重点传染病及健康危害因素监测：新冠监测任务完成率100%、新冠病毒变异监测完成率100%、新冠病毒基因测序完成率100%、新冠病毒分离完成率100%、流感样病例（ILI）标本采集率100%、流感毒株分离完成率100%、手足口病标本采集完成率103.33%、病毒性腹泻哨点医院采样完成率175.8%、病毒性腹泻聚集性/暴发疫情调查处置完成率100%、细菌性传染病常规监测任务完成率139.75%。完成1个监测点的空气污染对人群健康影响监测。流感/禽流感盲样考核结果符合率100%、流感暴发疫情处置及时率100%、手足口病盲样考核结果符合率100%、手足口病暴发疫情处置及时率100%。另外，由于2023年云南省内未发生新冠暴发疫情及细菌性传染病暴发疫情，故未开展新冠暴发疫情处置及细菌性传染病爆发处置和流行病学调查任务。 2.开展扩大国家免疫规划工作：完成了2023年国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗采购，指导了各全省0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证了疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证了适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持较高水平，保护了儿童身体健康。2023年适龄儿童国家免疫规划疫苗出生队列接种率96.27%。 3..组织举办2023年云南省边境地区传染病防控和应急能力提升培训班；开展法定传染病诊断准确性及报告质量管理现状督导；参与猴痘防控工作现场调研；开展突发公共卫生事件规范化处置及卫生应急能力技术指导；完成传染病防控科普手册的合同签订及付款
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 84.44
产出指标 |  | 数量指标 | 空气污染对人群健康影响监测点 | >= | 1 | 个 | 1 | 2.77 | 2.77
产出指标 |  | 数量指标 | 学生常见病和健康影响因素监测与干预工作培训、技术指导和质量控制 | >= | 1 | 次/年 | 1 | 2.77 | 2.77
产出指标 |  | 数量指标 | 流感样病例（ILI）标本采集率（≥1040份/州市/年度） | = | 100 | % | 100 | 2.77 | 2.77
产出指标 |  | 数量指标 | 流感毒株分离完成率（≥30株/州市/年度） | = | 100 | % | 100 | 2.77 | 2.77
产出指标 |  | 数量指标 | 手足口病标本采集完成率 | = | 100 | % | 103.33 | 2.78 | 2.78
产出指标 |  | 数量指标 | 新冠病毒分离完成率 | >= | 80 | % | 100 | 2.78 | 2.78
产出指标 |  | 数量指标 | 新冠病毒变异监测完成率 | >= | 80 | % | 100 | 2.78 | 2.78
产出指标 |  | 数量指标 | 新冠病毒基因测序完成率 | >= | 90 | % | 100 | 2.78 | 2.78
产出指标 |  | 数量指标 | 新冠监测任务完成率 | >= | 90 | % | 100 | 2.78 | 2.78
产出指标 |  | 数量指标 | 病毒性腹泻哨点医院采样完成率 | >= | 90 | % | 175.8 | 2.78 | 2.78
产出指标 |  | 数量指标 | 病毒性腹泻聚集性/暴发疫情调查处置完成率 | >= | 90 | % | 100 | 2.78 | 2.78
产出指标 |  | 数量指标 | 细菌性传染病常规监测任务完成率 | >= | 90 | % | 139.75 | 2.78 | 2.78
产出指标 |  | 数量指标 | 细菌性传染病爆发处置和流行病学调查任务完成率 | >= | 90 | % | 0 | 2.78 | 0 | 2023年云南省内未发生细菌性传染病暴发疫情，故未开展此项工作。
产出指标 |  | 质量指标 | 流感盲样考核结果符合率 | = | 100 | % | 100 | 2.78 | 2.78
产出指标 |  | 质量指标 | 流感暴发疫情处置及时率 | = | 100 | % | 100 | 2.78 | 2.78
产出指标 |  | 质量指标 | 手足口病盲样考核结果符合率 | = | 100 | % | 100 | 2.78 | 2.78
产出指标 |  | 质量指标 | 手足口病暴发疫情处置及时率 | = | 100 | % | 100 | 2.78 | 2.78
产出指标 |  | 质量指标 | 新冠暴发疫情处置及时率 | = | 100 | % | 0 | 2.78 | 0 | 2023年云南省内未发生新冠暴发疫情，故未开展此项工作。
效益指标 |  | 社会效益 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | >= | 90 | % | 96.27 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 突发公共卫生事件处置及时率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 边境地区疾控人员人员培训满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 94.2 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 102.1 |  | 79.95 | 10 | 78.31 | 7.83 | 预算执行率较低的原因是：该项目培训费标准为120元/人天，为完成培训任务，节约培训费用，采用缩短集中培训时间、使用本单位会议室等方式，导致培训班结余22.15万元。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 102.1 |  | 79.95 |  | 78.31
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 培训云南省疾控机构实验室生物安全骨干60人，完成国家卫生健康委规定的省级职业病防治人才培养任务，完成省级专业骨干人才培养2人，州市培训专业骨干人才16人，县级培训专业骨干人才65人，共计143人。 | [5 empty] | 完成2023年云南省公共卫生机构国家实验室生物安全人才培训，培训人员60人，培训人员覆盖全省3个省级疾控机构和全省16个州（市）的部分州（市）疾控中心和县级疾控中心。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培训招收完成率 | >= | 80 | % | 100 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 培养骨干人才人数 | = | 83 | 人 | 83 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 培训合格率 | >= | 80 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 相关法律法规知晓率 | >= | 80 | % | 100 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学员对培训的满意度 | >= | 80 | % | 94.53 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 97.83 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 提前下达2023年基本公共卫生服务补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 40 |  | 38.26 | 10 | 95.65 | 9.57
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 40 |  | 38.26 |  | 95.65
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.举办基本公共卫生服务疾控项目培训班，进一步规范国家基本公共卫生服务疾控项目，提高基层工作人员业务水平。 2.开展免疫规划接种率调查、信息系统运用等有关内容的培训和指导，提升全省16个州（市）基本公共卫生预防接种服务项目基层工作人员技能。 3.下发基本公共卫生服务慢性病项目及肿瘤登记指导书籍，提升基层基本公共卫生服务老年人、慢性病项目及肿瘤登记相关服务能力。 | [5 empty] | 1.举办了基本公共卫生服务疾控项目培训班，进一步规范国家基本公共卫生服务疾控项目，提高基层工作人员业务水平。 2.组织举办了2023年全省免疫规划培训班1期，培训全省基本公共卫生预防接种服务项目免疫规划工作人员、技术骨干80人次，提升了全省16个州（市）基本公共卫生预防接种服务项目基层工作人员技能，培训对象满意度97.40%。 3.已完成下发基本公共卫生服务慢性病项目及肿瘤登记指导书籍590本。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 基本公卫疾控项目培训人数 | >= | 120 | 人 | 250 | 25 | 25 | 按照工作安排，计划培训2天，实际培训1天，故增加了培训人数。
产出指标 |  | 数量指标 | 对全省基本公共卫生预防接种服务项目免疫规划工作人员、技术骨干培训人次数 | >= | 60 | 人次 | 80 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 下发基本公共卫生服务慢性病项目及肿瘤登记指导书籍，提升基本公共卫生服务老年人、慢性病项目及肿瘤登记相关服务能力 | >= | 590 | 本 | 590 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训对象满意度 | >= | 90 | % | 97.4 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.57 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 疾病预防控制能力提升专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 8328.56 |  | 8200.56 |  | 5120.12 | 10 | 62.44 | 6.24 | 其他资金年初预算数为6053.90万元，实际执行数为5720.91万元，实际执行率为94.5%，其他资金实际执行数与系统提取数差异主要原因是其他资金实际执行数包含了技术服务中心成本费用2416.66万元，因技术服务中心为企业，成本费用无法在财政系统上完成支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 2274.5 |  | 2146.5 |  | 2100.64 |  | 97.86
|  | 上年结转资金 | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 100
|  | 其他资金 | 6053.9 |  | 6053.9 |  | 3019.32 |  | 49.87
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据省委省政府对疾病预防控制的安排部署和中心“十四五”发展规划，确定2023年绩效目标如下：（一）毫不放松抓好新冠肺炎疫情防控工作。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，高效快速处置疫情，提升精准防控水平。（二）持续提升传染病防控和公共卫生应急能力，以及新发传染病监测预警和风险评估能力；完善联防联控机制和卫生应急预案，加强应急队伍建设和物资保障；加快卫生应急作业中心建设，提高卫生应急信息化水平；加强边境传染病防控，拓展对外合作交流。（三）“一病一策”确保有效控制全省传染病。艾滋病、性病、丙肝防控工作持续推进。加强结核病实验室质量控制及诊断能力建设；加强学校结核病疫情监测的敏感性。有力开展流感、手足口病等重点急性传染病监测检测。加快推进消除麻风病危害进程。（四）提升免疫规划水平，落实扩大国家免疫规划。（五）学校卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生等健康危险因素监测与评估。加强州（市）级监测实验室的质量控制和技术指导；指导“双提升”工程基层实验室检验检测能力提升；开展医疗机构消毒灭菌质量和感染控制监测；组织病媒生物监测、病媒生物抗药性调查、人群肠道寄生虫感染情况调查等专项工作。（六）巩固爱国卫生和基本公共卫生服务成果；开展新国家卫生城镇标准全覆盖培训，完成现场技术指导和重点暗访等工作。完成基本公共卫生服务项目绩效评价、报表、居民健康档案管理和培训。（七）完善边境联防联控机制，主动谋划与缅甸、老挝等国家开展公共卫生合作，建立完善中缅老越边境地区、澜沧江-湄公河次区域跨境合作机制，开展联防联控，防范境外疫情输入和传播。（八）提升健康促进与健康教育成效，创新服务模式，加强与新兴媒体沟通，围绕新冠肺炎疫情防控、疫苗接种等重点，做好健康宣教和信息发布。（九）省级疾病预防控制机构迁建项目和云南省区域性国际疾病预防控制中心项目如期建成，投入使用。 | [5 empty] | 2023年年度总体目标实际完成情况如下：（一）完成重点传染病监测、检测工作任务。完成手足口病监测样本数7524份、测定手足口病毒株序列数341株、禽流感外环境监测标本数完成1822份等监测、检测工作任务；（二）持续提升传染病防控和公共卫生应急能力，以及新发传染病监测预警和风险评估能力；完善联防联控机制和卫生应急预案，加强应急队伍建设和物资保障；加快卫生应急作业中心建设，提高卫生应急信息化水平；加强边境传染病防控，拓展对外合作交流。（三）“一病一策”确保有效控制全省传染病。艾滋病、性病、丙肝防控工作持续推进。加强结核病实验室质量控制及诊断能力建设；加强学校结核病疫情监测的敏感性。有力开展流感、手足口病等重点急性传染病监测检测。加快推进消除麻风病危害进程。（四）提升免疫规划水平，落实扩大国家免疫规划。（五）学校卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生等健康危险因素监测与评估。加强州（市）级监测实验室的质量控制和技术指导；指导“双提升”工程基层实验室检验检测能力提升；开展医疗机构消毒灭菌质量和感染控制监测；组织病媒生物监测、病媒生物抗药性调查、人群肠道寄生虫感染情况调查等专项工作。（六）巩固爱国卫生和基本公共卫生服务成果；开展新国家卫生城镇标准全覆盖培训，完成现场技术指导和重点暗访等工作。完成基本公共卫生服务项目绩效评价、报表、居民健康档案管理和培训。（七）完善边境联防联控机制，主动谋划与缅甸、老挝等国家开展公共卫生合作，建立完善中缅老越边境地区、澜沧江-湄公河次区域跨境合作机制，开展联防联控，防范境外疫情输入和传播。（八）提升健康促进与健康教育成效，创新服务模式，加强与新兴媒体沟通，围绕新冠肺炎疫情防控、疫苗接种等重点，做好健康宣教和信息发布。（九）省级疾病预防控制机构迁建项目和云南省区域性国际疾病预防控制中心项目如期建成，投入使用，部分配套的实施设备采购完成。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 89.77
产出指标 |  | 数量指标 | 放射工作人员职业健康检查人数 | >= | 6000 | 人次 | 11769 | 1.92 | 1.92
产出指标 |  | 数量指标 | 饮用水监测培训人数 | >= | 145 | 人 | 145 | 1.92 | 1.92
产出指标 |  | 数量指标 | 指导或评估国家卫生城镇或健康县城数量 | >= | 5 | 个 | 5 | 1.92 | 1.92
产出指标 |  | 数量指标 | 农村义务教育学生营养健康监测培训人数 | >= | 170 | 人 | 200 | 1.92 | 1.92
产出指标 |  | 数量指标 | 职业病省级鉴定人数 | = | 25 | 人 | 22 | 1.92 | 1.69 | 2023年全年共收到职业病省级鉴定申请33人份，组织完成鉴定22人份，其中11人份，12月才陆续提交鉴定申请，因此截至2023年12月31日无法完成鉴定，计划在2024年1月组织完成鉴定。
产出指标 |  | 数量指标 | 麻风病新发病人2级畸残率 | <= | 20 | % | 16.87 | 1.92 | 1.92
产出指标 |  | 数量指标 | 麻风病防治知识培训人数 | >= | 172 | 人 | 253 | 1.92 | 1.92
产出指标 |  | 数量指标 | 消除麻风病危害工作质量控制县数 | >= | 20 | 个 | 20 | 1.92 | 1.92
产出指标 |  | 数量指标 | 病媒生物监测工作开展率 | = | 100 | % | 100 | 1.92 | 1.92
产出指标 |  | 数量指标 | 常规、新冠疫苗配送任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 1.92 | 1.92
产出指标 |  | 数量指标 | 新冠变异监测标本数 | = | 16 | 份 | 4578 | 1.92 | 1.92
产出指标 |  | 数量指标 | 禽流感外环境监测标本数 | = | 705 | 份 | 1822 | 1.92 | 1.92
产出指标 |  | 数量指标 | 新冠等多重呼吸道病毒检测样本数 | = | 160 | 份 | 4436 | 1.92 | 1.92
产出指标 |  | 数量指标 | 测定手足口病毒株序列数 | >= | 66 | 株 | 341 | 1.92 | 1.92
产出指标 |  | 数量指标 | 基因序列测定分析流感毒株数 | >= | 16 | 株 | 30 | 1.92 | 1.92
产出指标 |  | 数量指标 | 手足口病监测样本数 | = | 4260 | 份 | 7524 | 1.92 | 1.92
产出指标 |  | 数量指标 | 流感抗原分析毒株数 | >= | 62 | 株 | 129 | 1.92 | 1.92
产出指标 |  | 数量指标 | 流感耐药监测毒株数 | >= | 16 | 株 | 50 | 1.92 | 1.92
产出指标 |  | 数量指标 | 2023年全省疫情管理人员培训人数 | > | 140 | 人 | 140 | 1.93 | 1.93
产出指标 |  | 数量指标 | AFP病例标本病毒分离培养标本量 | >= | 300 | 份 | 510 | 1.93 | 1.93
产出指标 |  | 数量指标 | 对全省129个县（市、区）开展免疫规划有关工作技术指导覆盖率 | >= | 30 | % | 58.91 | 1.93 | 1.93
产出指标 |  | 数量指标 | 扩大国家免疫规划工作人员、技术骨干培训人次数 | >= | 50 | 人次 | 61 | 1.93 | 1.93
产出指标 |  | 数量指标 | 重点职业病监测覆盖县（市、区）数 | = | 129 | 个 | 129 | 1.93 | 1.93
产出指标 |  | 数量指标 | 疫苗临床试验项目完成率 | = | 100 | % | 100 | 1.93 | 1.93
产出指标 |  | 数量指标 | 规范试验现场个数 | = | 19 | 个 | 19 | 1.93 | 1.93
产出指标 |  | 数量指标 | 非免疫规划疫苗配送任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 1.93 | 1.93
效益指标 |  | 经济效益 | 非免疫规划疫苗配送利润计划完成率 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 疫苗临床试验技术服务收入计划完成率 | >= | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 突发公共卫生事件处置完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 96.01 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助结算资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 14 |  | 13.14 | 10 | 93.86 | 9.39
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 14 |  | 13.14 |  | 93.86
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升云南省职业病防治人才培训基地能力 | [5 empty] | 为提升云南省职业病防治人才培训基地能力，补充购买现场监测设备9台且检定合格率100%，提升了云南省职业病防治人才培训基地能力，培训学员满意度达到95.3%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 购买设备数量 | >= | 5 | 台（套） | 9 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 新购设备检定合格率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训学员满意度 | >= | 80 | % | 95.3 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.39 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构建设、卫生健康人才培养）补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 6668.63 |  | 1.84 | 10 | 0.03 | 0 | 预算执行率低的主要原因是：项目资金下达时间较晚，项目资金于2023年10月25日下达至中心，而项目的大部分资金涉及政府采购，且采购流程较长，采购资金未能在短时间内形成支出。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 6668.63 |  | 1.84 |  | 0.03
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为全面提升实验室检测质量，保证检测活动的规范性和检测结果的准确性，各级疾控机构需开展检测质量考核评价和试剂评估。省级级疾控机构2023年开展不少于16种病原/项目/参数的检测试剂的评估，同时组织开展省内检测质量考核评价。督促辖区内基层疾控机构参加省级或国家级疾控机构组织的实验室检测质量评估活动，并确保通过率达到90%以上。2.完成疾控机构人员40人、医疗机构从事公共卫生工作的人员15人的现场流行病学培训，培养具有较高水平现场流行病学调查能力。3.通过培训、加强装备维护等，不断提高卫生应急队伍能力。4.提升传染病疫情报告网络安全能力。5.按照《传染病实验室检测质量提升项目实施方案》等工作要求，完成疫苗可预防传染病（麻疹、风疹、乙肝）试剂评估和全省16个州（市）43个县（市、区）实验室检测质量考核评价。 | [5 empty] | 1.省级疾控机构实验室检测质量考核通过率98.8%、每年对全省1/3的州市级、县级疾控机构传染病实验室检测质量开展考核的病原/项目/参数种类达到11种、参加国家级实验室检测评估结果一致率100%。另外，未完成每年开展16种病原/项目/参数的检测试剂的评估试剂数量或种类。 2.2023年完成疾控机构人员41人，医疗机构从事公共卫生工作的人员15人的现场流行病学培训，合计培养56名具有较高水平现场流行病学调查能力的人员培养。 3.完成制订2023年全省传染病应急人才培训和2023年全省监测预警队伍建设及人才培养培训的相关培训方案；完成应急队标本运输无人机的采购程序。 4.推动传染病预警监测预警及应急指挥能力提升平台项目建设；落实了电子政务外网接入工作；有序推进中央转移地方资金监测预警与应急指挥能力提升项目建设,完成全省二级及以上医疗机构信息化建设情况摸底调查情况：已完成全省456家二级以上公立医院摸底调查。 5.完成疫苗可预防传染病（麻疹、风疹、乙肝）实验室检测质量考核评价，工作所需试剂耗材政府招标采购项目申报审批并进入招标采购流程。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 36.23
产出指标 |  | 数量指标 | 省级疾控机构实验室检测质量考核通过率 | >= | 90 | % | 98.8 | 5.56 | 5.56
产出指标 |  | 数量指标 | 每年对全省1/3的州市级、县级疾控机构传染病实验室检测质量开展考核的病原/项目/参数种类 | = | 11 | 种 | 11 | 5.56 | 5.56
产出指标 |  | 数量指标 | 每年开展病原/项目/参数的检测试剂的评估试剂数量或种类 | >= | 16 | 种 | 0 | 5.56 | 0 | 项目资金下达时间较晚，项目资金于2023年10月25日下达至中心，且国家方案在2023年12月初才确定且培训完成，导致该部分指标的工作未能及时开展；目前该项指标涉及的政府招标采购工作已按计划进行，计划于2024年上半年内完成。
产出指标 |  | 数量指标 | 现场流行病学调查能力的培训人数 | >= | 55 | 人 | 56 | 5.56 | 5.56
产出指标 |  | 数量指标 | 监测预警专业骨干培训人数 | >= | 56 | 人 | 0 | 5.56 | 0 | 因该笔经费于2023年10月才下达，已经于2023年内制定完培训计划，相关工作将于2024年开展
产出指标 |  | 数量指标 | 传染病应急人才培训人数 | >= | 467 | 人 | 0 | 5.55 | 0 | 因该笔经费于2023年10月才下达，已经于2023年内制定完培训计划，相关工作将于2024年开展
产出指标 |  | 数量指标 | 职业技能竞赛强化培训人数 | >= | 6 | 人 | 0 | 5.55 | 0 | 因该笔经费于2023年10月才下达，已经于2023年内制定完培训计划，相关工作将于2024年开展
产出指标 |  | 数量指标 | 免疫规划传染病实验室检测质量考核评价县级实验室数量 | >= | 43 | 个 | 0 | 5.55 | 0 | 因该预算于2023年10月25日下达，免疫规划传染病实验室检测质量提升主要为一个需申报政府招标采购的试剂耗材采购项目，2023年11月已完成政府采购项目申报审批并进入招标采购流程，但截至12月31日未完成最终招标采购工作，故未能在2023年完成经费支出、未能按计划开展有关实验室检测质量考核评价工作并完成预期绩效目标。已于2024年重新申报并进入政府采购流程，预计6月份前完成采购并开展实验室检测质量考核评价有关工作任务，达到预期绩效目标。
产出指标 |  | 质量指标 | 参加国家级实验室检测评估结果一致率 | >= | 90 | % | 100 | 5.55 | 5.55
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人员合格率 | >= | 90 | 人 | 90 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 国家卫生应急队伍应对突发事件能力提升 | = | 逐步增强 | % | 0 | 10 | 0 | 项目资金下达时间较晚，于2023年10月25日下达，截止2023年12月31日，已完成培训计划制定，相关工作将于2024年开展。
效益指标 |  | 社会效益 | 传染病疫情报告网络安全防护能力提升 | = | 完成升级 | % | 15 | 10 | 1.5 | 由于项目资金下达时间较晚（2023年10月24日下达），项目采购内容复杂，2013年10月组织了需求调查、11月组织专家对技术方案和采购内容等进行论证，完成了前期准备工作，故在2023年无法完成目标。下一步将统一思想、压实责任、盯紧目标任务抓落实，加快推进项目建设。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 现场流行病学调查能力的培训人员满意度 | >= | 90 | % | 97 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 监测预警队伍建设和人才培养对象满意度 | = | 90 | % | 0 | 2.5 | 0 | 项目资金下达时间较晚，于2023年10月25日下达，截止2023年12月31日，已完成培训计划制定，培训工作将于2024年开展。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 传染病应急人才培训对象满意度 | = | 90 | % | 0 | 2.5 | 0 | 项目资金下达时间较晚，于2023年10月25日下达，截止2023年12月31日，已完成培训计划制定，培训工作将于2024年开展。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 职业技能竞赛强化培训对象满意度 | = | 90 | % | 0 | 2.5 | 0 | 项目资金下达时间较晚，于2023年10月25日下达，截止2023年12月31日，已完成培训计划制定，培训工作将于2024年开展。
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 36.23 | 差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 第六届云南国际人才交流会医疗服务保障专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2 |  | 2 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对第六届云南国际人才交流会开展疫情防控保障，保障大会顺利进行。 | [5 empty] | 完成购买便携式喷雾器和卫生应急食品采购，顺利保障第六届云南国际人才交流会开展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 应急队伍保障人数 | >= | 3 | 人 | 3 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 人才大会疫情处置及时情况 | = | 人才大会疫情处置及时情况 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 人才大会服务投诉情况 | = | 人才大会服务投诉情况 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--24
项目支出绩效自评表
公开24表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助结算资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 5.45 |  | 4.5 | 10 | 82.57 | 8.26 | 项目预算执行率未达95%，原因是：项目资金结余8615元为试剂耗材招标采购结余。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 5.45 |  | 4.5 |  | 82.57
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成国家卫生健康委规定的省级职业病防治人才培养任务，完成省级专业骨干人才培养2人，州市培训专业骨干人才16人，县级培训专业骨干人才65人，共计83人。 | [5 empty] | 完成国家卫生健康委规定的省级职业病防治人才培养任务，完成省级专业骨干人才培养2人，州市培训专业骨干人才16人，县级培训专业骨干人才65人，共计83人。培训合格率100%，学员满意度95.3%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 培养骨干人才人数 | >= | 83 | 人 | 83 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 培训合格率 | >= | 80 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 学员对培训的满意度 | >= | 80 | % | 95.3 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.26 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--25
项目支出绩效自评表
公开25表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年医疗卫生事业补助经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 11.01 |  | 10.92 | 10 | 99.18 | 9.92
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 11.01 |  | 10.92 |  | 99.18
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2023年执业医师（公共卫生类别）资格考试云南考区考试考务工作，做到科学、客观、公正地评价卫生人才的专业技术水平和能力，进一步提高卫生专业技术人员的素质，为卫生医疗机构提供有力的人员支撑和人才信息保障，有利于卫生专业人才队伍建设，更好地服务社会。 | [5 empty] | 按照医考中心的要求在2天内完成了2023年执业医师（公共卫生类别）688名考生的执考工作，未出现任何投诉。做到全程考试科学、客观、公正。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 当年参考人数 | >= | 575 | 人 | 688 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 执业医师（公共卫生类）考试实际工作完成时间不超过计划时间的工作日 | <= | 2 | 天 | 2 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 执业医师考试实践技能考试参考人员合格率 | >= | 80 | % | 85 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 当年参考人数投诉率 | <= | 1 | % | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.92 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--26
项目支出绩效自评表
公开26表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省委组织部牵头项目人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 26.1 |  | 26.1 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 26.1 |  | 26.1 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 名医和省中青年学术技术带头人是我省专业技术人才中的优秀代表，在公共卫生事业方面作出突出贡献，起到了领军带头作用。为进一步增强使命感、责任感、珍惜荣誉、再接再厉，推动云南公共卫生事业实现高质量发展，应确保及时、足额发放特殊生活补贴。根据《云南省委人才工作领导小组办公室关于印发<特殊生活补贴实施细则（试行）>的通知》（云党人才办〔2022〕17号）精神，按照省卫生健康委和省科技厅通知要求，需在云南省地方财政预算标准化管理平台上接收项目后及时填报。省疾控中心“名医”杨军、文卫华、许琳、李琼芬，每人6万，共计24万补贴；“两类人才”王树坤3千、陈敏和王晓雯各9千，共计2.1万补贴；合计26.1万补贴。应确保以上补贴足额发放。 | [5 empty] | 按照省卫生健康委和省科技厅的通知要求，省疾控中心“名医”杨军、文卫华、许琳、李琼芬，生活补贴每人6万元，共计24万元补贴；“两类人才”王树坤3千、陈敏和王晓雯每人0.9万元，共计2.1万元补贴；合计26.1万元补贴。2023年7月计财部收到此笔补贴后，已第一时间足额发放，保障了高层次人才的补贴经费，切实贯彻落实人才配套政策。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 补贴足额发放 | = | 100 | % | 100 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 完成培养支持目标 | = | 有力保障人民群众健康 | 项 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益人满意率 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--27
项目支出绩效自评表
公开27表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 基础研究计划专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 5 |  | 3.9 | 10 | 78 | 7.8 | 预算执行率较低的主要原因是：该项目为滚动实施课题，持续三年，部分项目结算涉及跨年支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 5 |  | 3.9 |  | 78
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 明确cysE基因在产毒性艰难梭菌致病性中的作用，发表中文核心期刊1篇。 | [5 empty] | 2023年课题完成以下绩效目标任务：1.已经构建CRISPR-CAS9重组质粒，正在进行质粒的诱导表达。2.已经采购实验所需的主要试剂和耗材。3.已经获得实验所需的主要参考菌株和基因组数据。4.发表中文核心期刊1篇。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 65
产出指标 |  | 数量指标 | 发表科技论文 | = | 1 | 篇（次） | 1篇 | 50 | 50
效益指标 |  | 可持续影响 | 项目持续发挥作用期限 | = | 2 | 年 | 1年 | 30 | 15 | 项目为滚动实施课题，持续三年，项目持续发挥作用期限的绩效目标总共为2年。截止至2023年底，该项目持续发挥作用期限的绩效目标只能达到一年。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目单位满意度 | = | 90 | % | 0 | 3.3 | 0 | 项目为滚动实施课题，持续三年。项目计划于2026年5月结题前开展项目单位满意度调查，截止2023年年底该项工作尚未开展。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | = | 90 | % | 0 | 3.3 | 0 | 项目为滚动实施课题，持续三年。项目计划于2026年5月结题前开展受益对象满意度调查，截止2023年年底该项工作尚未开展。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | = | 90 | % | 0 | 3.4 | 0 | 项目为滚动实施课题，持续三年。项目计划于2026年5月结题前开展科研人员满意度调查，截止2023年年底该项工作尚未开展。
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 72.8 | 中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--28
项目支出绩效自评表
公开28表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | “成人第2剂加强免疫研究”合作项目经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 400 |  | 268.14 | 10 | 67.04 | 6.7 | 项目预算执行率较低的主要原因是：项目周期2022年8月-2024年2月，部分研究活动的结算涉及跨年支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 400 |  | 268.14 |  | 67.04
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| “成人第2剂加强免疫研究”合作项目：按照项目协议约定的期限完成疫苗临床试验。 | [5 empty] | 按照项目协议约定的期限，已完成指标任务，正在进行后续的结题工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 疫苗临床试验项目完成数 | >= | 1838 | 例 | 1838 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 培养基层开展疫苗临床试验研究的人员 | = | 60 | 人 | 60 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 疫苗临床试验对象对参与试验服务的满意度 | = | 90 | % | 91 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 96.7 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--29
项目支出绩效自评表
公开29表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年基本公共卫生服务中央补助结算资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 488 |  | 367.67 | 10 | 75.34 | 7.53 | 预算执行率较低的主要原因是：职业病防治专用设备检定、视频会议终端采购涉及跨年支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 488 |  | 367.67 |  | 75.34
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、加强职业暴露人群血清学和环境标本病原学监测，及时发现人禽流感病毒感染或污染情况，并及时开展疫情处置，减少疫情造成的危害。2、通过培训、加强装备维护等，不断提高卫生应急队伍能力。3、加强职业环境有害因素监测与职业人群健康状况监测。 | [5 empty] | 1.开展了职业暴露人群血清学和环境标本病原学监测，完成禽流感标本核酸检测量1822份，盲样考核结果符合率100%。 2.完成了国家卫生应急队员意外伤害保险购买；组织了国家卫生应急队伍2023年全员培训；完成了国家卫生应急队应急物资采购；完成了国家卫生应急队伍装备维修、维护。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 禽流感标本核酸检测量 | >= | 640 | 份 | 1822 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 卫生应急队伍能力提升建设数量 | = | 2 | 支 | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 卫生应急队伍培训人数 | >= | 100 | 人 | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 职业健康核心指标监测覆盖率 | >= | 92 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 盲样考核结果符合率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 突发应急事件处置率 | >= | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 卫生应急队伍培训对象满意度 | >= | 85 | % | 85 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 97.53 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--30
项目支出绩效自评表
公开31表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年省院省校项目经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 8 |  | 8 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 8 |  | 8 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 由省疾控中心牵头组织2023年省级疾控机构干部管理培训班，拟和北京大学合作开展培训。本次培训将突出目标导向、问题导向和结果导向，力争取得实效。思想政治方面，进一步学习习近平总书记特色社会主义思想、党的二十大精神和新时期全国卫生工作方针，学习新政策、新思想，准确把握意识形态引领作用，筑牢“信仰之基”、补足“精神之钙”；管理方面，更新干部管理理论知识，学习掌握多元化管理技能，提升管理水平和能力；专业技术方面，汲取前沿专业成果，丰富专业认知，结合工作实际促进有益思考。同时，借助北大平台和资源，采用实地考察和小组讨论等多种方式，能够拓宽视野、增强沟通，提升疾控系统干部队伍凝聚力，为推进健康云南建设奠定人才基础。培训结束后，将进行培训效果调研评估，详细了解培训收获，搜集意见建议，形成培训总结，为后续培训工作的开展积累经验，奠定工作基础。 | [5 empty] | 2023年7月17-28日，云南省疾病预防控制中心和云南省地方病防治所、云南省寄生虫病防治所分两期，联合举行2023年度北京大学-疾病预防控制综合能力提升培训班，共计125人参加。培训涉及党风廉政、管理学、时事政治、心理学等理论课程和现场教学课程等。通过培训，有效提高了全体干部的理论素养和管理综合能力，增强了团队凝聚力，扩大了疾控系统对内和对外的交流，扩宽了视野，增加了见识。培训取得良好成效，学员满意度高。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 按要求和学校培训方对接，完成本次培训1次。 | = | 1 | 次 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 通过本次培训提高疾控干部队伍综合素质，提升专业技能，拓展视野，发挥新时期疾控队伍的作用，为人民的生命健康保驾护航。 | = | 通过本次培训提高疾控干部队伍综合素质，提升专业技能，拓展视野 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 通过对参加本次培训的学员进行效果调查，满意度达到90%以上。 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--31
项目支出绩效自评表
公开31表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年省院省校项目经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 8 |  | 8 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 8 |  | 8 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 由省疾控中心牵头组织2023年省级疾控机构干部管理培训班，拟和北京大学合作开展培训。本次培训将突出目标导向、问题导向和结果导向，力争取得实效。思想政治方面，进一步学习习近平总书记特色社会主义思想、党的二十大精神和新时期全国卫生工作方针，学习新政策、新思想，准确把握意识形态引领作用，筑牢“信仰之基”、补足“精神之钙”；管理方面，更新干部管理理论知识，学习掌握多元化管理技能，提升管理水平和能力；专业技术方面，汲取前沿专业成果，丰富专业认知，结合工作实际促进有益思考。同时，借助北大平台和资源，采用实地考察和小组讨论等多种方式，能够拓宽视野、增强沟通，提升疾控系统干部队伍凝聚力，为推进健康云南建设奠定人才基础。培训结束后，将进行培训效果调研评估，详细了解培训收获，搜集意见建议，形成培训总结，为后续培训工作的开展积累经验，奠定工作基础。 | [5 empty] | 2023年7月17-28日，云南省疾病预防控制中心和云南省地方病防治所、云南省寄生虫病防治所分两期，联合举行2023年度北京大学-疾病预防控制综合能力提升培训班，共计125人参加。培训涉及党风廉政、管理学、时事政治、心理学等理论课程和现场教学课程等。通过培训，有效提高了全体干部的理论素养和管理综合能力，增强了团队凝聚力，扩大了疾控系统对内和对外的交流，扩宽了视野，增加了见识。培训取得良好成效，学员满意度高。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 按要求和学校培训方对接，完成本次培训1次。 | = | 1 | 次 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 通过本次培训提高疾控干部队伍综合素质，提升专业技能，拓展视野，发挥新时期疾控队伍的作用，为人民的生命健康保驾护航。 | = | 通过本次培训提高疾控干部队伍综合素质，提升专业技能，拓展视野 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 通过对参加本次培训的学员进行效果调查，满意度达到90%以上。 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--32
项目支出绩效自评表
公开32表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年度名医人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 54 |  | 0.8 | 10 | 1.48 | 0.15 | 预算执行率低的主要原因是：项目资金下达晚，于2023年12月6日下达，项目资金结算未能支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 54 |  | 0.8 |  | 1.48
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 云南省兴滇英才计划名医专项获得者（省人才发展专项）文卫华、许琳、李琼芬、贾曼红、常利涛是我省专业技术人才中的优秀代表，在公共卫生事业方面作出突出贡献，起到了领军带头作用。为进一步增强使命感、责任感、珍惜荣誉、再接再厉，推动云南公共卫生事业实现高质量发展，应确保及时、足额发放专项资金。名医主要职责涉及人才培养、业务骨干培养、产出科研成果、进行学术交流和课题合作等。 | [5 empty] | 许琳以通讯作者发表论文9篇，其中2篇被SCI收录；培养在读研究生3名；“以患者为中心的耐药结核病防治模式创新及应用”科研成果获得云南省科学技术进步奖三等奖；获得“结核病数据系统分析软件”、“得辅质控系统软件”软件著作权，主编《肺结核患者健康管理服务指导手册》正式出版发行。 文卫华以通讯作者发表论文2篇，其中1篇被SCI收录；培养在读研究生3名。 贾曼红撰写发表SCI论文两篇，组织完成培训班2期，培训人员64人，省级技术团队4人晋升职称。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 78.23
产出指标 |  | 数量指标 | 学校卫生人才培养人数 | >= | 1 | 人 | 1 | 2.94 | 2.94
产出指标 |  | 数量指标 | 职业病人才培养人数 | >= | 5 | 人 | 5 | 2.94 | 2.94
产出指标 |  | 数量指标 | 流行病学调查研究业务骨干培养人数 | >= | 2 | 人 | 0 | 2.94 | 0 | 因经费到账时间较晚，相关工作将于2024年开展
产出指标 |  | 数量指标 | 流行病调查研究人才培养人数 | >= | 2 | 人 | 0 | 2.94 | 0 | 因经费到账时间较晚，相关工作将于2024年开展
产出指标 |  | 数量指标 | 学校卫生相关论文发表篇数 | >= | 1 | 篇 | 1 | 2.95 | 2.95
产出指标 |  | 数量指标 | 职业病相关论文发表篇数 | >= | 3 | 篇 | 2 | 2.95 | 1.97 | 因编辑部排版和内容调整，1篇文章已交版面费，但推迟半年至2024年4月发表。
产出指标 |  | 数量指标 | 职业病相关科研成果申报数 | >= | 1 | 项 | 1 | 2.94 | 2.94
产出指标 |  | 数量指标 | 职业病相关学术交流次数 | >= | 3 | 人次 | 1 | 2.94 | 0.97 | 原计划2023年6-9月开展2次学术交流，因经费到账时间为2023年12月，相关工作将于2024年继续开展。
产出指标 |  | 数量指标 | 结核病人才培养数量 | >= | 1 | 人 | 3 | 2.94 | 2.94
产出指标 |  | 数量指标 | 结核病相关文章发表数量 | >= | 1 | 篇 | 1 | 2.94 | 2.94
产出指标 |  | 数量指标 | 主编结核病相关专业书籍数量 | >= | 1 | 本 | 1 | 2.94 | 2.94
产出指标 |  | 数量指标 | 职业病相关业务骨干培养人数 | >= | 2 | 人 | 2 | 2.94 | 2.94
产出指标 |  | 数量指标 | 学校卫生相关业务骨干培养人数 | >= | 2 | 人 | 2 | 2.94 | 2.94
产出指标 |  | 数量指标 | 艾滋病相关人才培养人数 | >= | 2 | 人 | 4 | 2.94 | 2.94
产出指标 |  | 数量指标 | 艾滋病相关业务骨干培养人数 | >= | 30 | 人 | 64 | 2.94 | 2.94
产出指标 |  | 数量指标 | 艾滋病相关专业文章发表篇数 | >= | 2 | 篇 | 2 | 2.94 | 2.94
产出指标 |  | 数量指标 | 流行病学调查研究相关文章发表数量 | >= | 2 | 篇 | 0 | 2.94 | 0 | 因经费到账时间较晚，相关工作将于2024年开展
效益指标 |  | 社会效益 | 有力保障人民群众健康 | = | 有力保障人民群众健康 | 0 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 相关受益人满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 78.38 | 中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--33
项目支出绩效自评表
公开33表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第五批专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 18 |  | 0.32 | 10 | 1.78 | 0.18 | 预算执行率低的主要原因是：项目资金下达晚，于2023年12月6日下达，项目资金结算未能支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 18 |  | 0.32 |  | 1.78
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 云南省医学高层次人才项目：2023年完成1名卫生健康高层次人才培养任务。具体包括参与培养研究生1名；发表1篇SCI文章，1篇“中华牌”文章（为第一或通讯作者）；科研成果取得1项厅级三等奖（排名第一）。 云南省高层次专项获得者人才培养专项是我省专业技术人才中的优秀代表，在公共卫生事业方面作出突出贡献，起到了领军带头作用。为进一步增强使命感、责任感、珍惜荣誉、再接再厉，推动云南公共卫生事业实现高质量发展，应确保及时、足额发放专项资金。领军人才培养专项主要职责涉及人才培养、业务骨干培养、产出科研成果、进行学术交流和课题合作等。 | [5 empty] | 结防所陈金瓯发表论文2篇，均为SCI；培养在读本科生1名；“以患者为中心的耐药结核病防治模式创新及应用”科研成果获得云南省科学技术进步奖三等奖；-申请疾控中心课题“结核病治疗依从性量表开发及患者依从性评估”，并立项；参与中心完成省级云南省数字传染病防控重点实验室”申报工作。职防所文卫华发表论文1篇，为SCI收录。以责任导师培养在读研究生5名，流行病学培训班学员3名，申报国家自然科学基金1项，申报1项单位课题获得资助。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85.84
产出指标 |  | 数量指标 | 培养或参与培养结核病研究生人数 | >= | 1 | 人 | 1 | 8.34 | 8.34
产出指标 |  | 数量指标 | 发表结核病学术论文篇数 | >= | 2 | 篇 | 2 | 8.34 | 8.34
产出指标 |  | 数量指标 | 结核病科技成果产出 | >= | 1 | 项 | 1 | 8.33 | 8.33
产出指标 |  | 数量指标 | 职业病人才培养人数 | >= | 5 | 人 | 5 | 8.33 | 8.33
产出指标 |  | 数量指标 | 职业卫生相关论文发表篇数 | >= | 2 | 篇 | 1 | 8.33 | 4.17 | 1篇北大核心期刊论文已被《环境与职业医学》杂志接收，预计2024年5月发表。
产出指标 |  | 数量指标 | 职业病相关学术交流次数 | >= | 2 | 人次 | 2 | 8.33 | 8.33
效益指标 |  | 社会效益 | 结核病解决关键核心技术 | = | 1 | 项 | 1 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 有力保障人民群众健康 | = | 有力保障人民群众健康 | 0 | 1 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 结核病相关受益人满意度 | = | 95 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 职业病危害因素致病机制项目受益人满意度 | = | 95 | % | 100 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 86.02 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--34
项目支出绩效自评表
公开35表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 新冠疫苗补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 4749 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 该项目资金主要用于补充全省新冠病毒疫苗采购所需资金缺口，项目资金于2023年12月28日下达，2023年未能完成支出。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 4749 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据新型冠状病毒疫苗接种程序、云南省人民群众实际接种需求，完成全省新冠疫苗采购和接种70万人次。 | [5 empty] | 根据新型冠状病毒疫苗接种程序、云南省人民群众实际接种需求，已完成全省新冠疫苗采购和接种70余万人次，但新冠病毒疫苗款项结算涉及到省级医保预拨资金、国家层面的清算和认可、省级财政补助资金，具体经费支出需根据国家政策、国家层面的清算和认可、省级层面的结算意见等具体执行，因此2023年未能完成支出。2024年4月新冠病毒疫苗接种工作已告一段落，省疾控中心已完成不同厂家新冠病毒疫苗采购合同的梳理，待请示省疾控局、省医保局、省财政厅形成统一结算意见后进行支付，完成该预算支出。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 采购新冠病毒疫苗数量 | >= | 70 | 万人次 | 70 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 保障全省人民群众新冠病毒疫苗接种 | >= | 70 | 万人 | 70 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 疫苗供应支持服务质量满意度测评 | >= | 90 | % | 97.5 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--35
项目支出绩效自评表
公开35表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 新冠疫苗补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 4749 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 该项目资金主要用于补充全省新冠病毒疫苗采购所需资金缺口，项目资金于2023年12月28日下达，2023年未能完成支出。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 4749 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据新型冠状病毒疫苗接种程序、云南省人民群众实际接种需求，完成全省新冠疫苗采购和接种70万人次。 | [5 empty] | 根据新型冠状病毒疫苗接种程序、云南省人民群众实际接种需求，已完成全省新冠疫苗采购和接种70余万人次，但新冠病毒疫苗款项结算涉及到省级医保预拨资金、国家层面的清算和认可、省级财政补助资金，具体经费支出需根据国家政策、国家层面的清算和认可、省级层面的结算意见等具体执行，因此2023年未能完成支出。2024年4月新冠病毒疫苗接种工作已告一段落，省疾控中心已完成不同厂家新冠病毒疫苗采购合同的梳理，待请示省疾控局、省医保局、省财政厅形成统一结算意见后进行支付，完成该预算支出。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 采购新冠病毒疫苗数量 | >= | 70 | 万人次 | 70 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 保障全省人民群众新冠病毒疫苗接种 | >= | 70 | 万人 | 70 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 疫苗供应支持服务质量满意度测评 | >= | 90 | % | 97.5 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--36
项目支出绩效自评表
公开36表
编制单位： | 云南省疾病预防控制中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年重大传染病防控经费结算资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 381.13 |  | 112.27 | 10 | 29.46 | 2.95 | 预算执行率低的主要原因是：该项目试剂耗材、慢病信息管理系统采购，合同执行周期较长，涉及政府采购尾款跨年支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 381.13 |  | 112.27 |  | 29.46
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.慢性非传染性疾病防治：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。 2.艾滋病防治：全省艾滋病发现率维持在90%以上并持续提升，力争2025年达95%；持续开展高危人群行为干预，减少新发感染。 | [5 empty] | 1.慢性非传染性疾病防治：按要求完成全省重点慢性病早期筛查、干预、监测及伤害监测任务，健全慢性病防控网络建设，提升全省慢性病防控能力。 2.艾滋病防治：2023年全省艾滋病发现率维持在90%以上，持续开展暗娼和男男性行为人群干预工作，减少新发感染。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 监测点伤害监测漏报率 | < | 10 | % | 7.8 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 数量指标 | 窝沟封闭存留率 | > | 85 | % | 86 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 数量指标 | 全省慢性病相关业务培训人数 | >= | 300 | 人 | 500 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 数量指标 | 基层艾滋病性病丙肝防治人员培训期数 | >= | 7 | 期 | 20 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 数量指标 | 全省艾滋病梅毒丙肝检测实验室检测质量考核点 | >= | 7000 | 个 | 7775 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 数量指标 | 基层艾滋病性病丙肝防治技术支持与督导县数 | >= | 26 | 个 | 31 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 数量指标 | 出版并印刷慢性病相关书籍 | >= | 500 | 本 | 500 | 6.25 | 6.25
产出指标 |  | 质量指标 | 死因监测数据规范报告率 | > | 80 | % | 96.12 | 6.25 | 6.25
效益指标 |  | 社会效益 | 基层艾滋病性病丙肝防治人员能力得到提升 | = | 专业素养实践能力得以提升 | 0 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 全省慢性病相关业务培训人员满意度 | >= | 90 | % | 94 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 基层艾滋病性病丙肝防治培训人员满意率 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 92.95 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。