
附件10
云南省2026年儿童口腔疾病综合干预
项目工作方案

为进一步规范我省儿童口腔疾病综合干预工作，确保项目顺利实施，在《全国儿童口腔疾病综合干预项目工作规范（2024版）》基础上，结合我省工作实际，制订本方案。

一、项目目标

（一）针对适龄儿童实施窝沟封闭和局部用氟干预措施，预防儿童龋病的发生，降低儿童龋病患病率。

（二）开展口腔健康教育，促进项目地区儿童养成良好口腔卫生习惯，提高儿童口腔健康水平。

（三）促进口腔防治队伍建设，提高项目地区儿童口腔卫生服务水平和防治队伍能力。
二、项目范围和任务数

（一）项目范围
学龄儿童窝沟封闭项目覆盖56个项目县（区、市），分别为昆明市五华区、寻甸县、盘龙区、嵩明县、晋宁区、石林县、官渡区、安宁市、西山区、呈贡区、宜良县、富民县；玉溪市江川区、新平县、红塔区、华宁县、易门县；楚雄州楚雄市、大姚县、武定县、禄丰市、牟定县、姚安县、南华县；保山市隆阳区、腾冲市、龙陵县、施甸县、昌宁县；曲靖市麒麟区、沾益区、马龙区、会泽县；红河州蒙自市、开远市、个旧市、弥勒市、石屏县、屏边县、金平县、建水县、红河县；大理州大理市、宾川县、鹤庆县、巍山县、祥云县、洱源县、弥渡县；普洱市思茅区、镇沅县；临沧市云县；文山州文山市；德宏州芒市、盈江县、瑞丽市
学龄前儿童局部用氟项目覆盖16个项目县（区、市），分别是昆明市官渡区、安宁市、西山区；保山市隆阳区；大理州大理市、祥云县、宾川县；曲靖市麒麟区；红河州蒙自市、开远市、弥勒市、屏边县；玉溪市江川区，德宏州芒市、盈江县、瑞丽市
（二）任务数
2026年度全省学龄儿童窝沟封闭任务数144000颗，学龄前儿童局部涂氟任务数10000人（最终任务数以国家下达的任务文件为准），详见表1。

表1 云南省2026年度儿童口腔疾病综合干预项目

任务分配表

	地区
	项目区/市/县（个）
	窝沟封闭牙数(万颗)
	局部用氟试点防龋人数（万人）

	
	
	
	

	全省合计
	56
	14.4
	1

	昆明医科大学附属口腔医院
	
	
	0.04

	州（市）合计
	55
	14.4
	0.96

	昆明市
	12
	2.6
	0.16

	曲靖市
	4
	0.9
	0.13

	玉溪市
	5
	2
	0.04

	红河州
	9
	1.6
	0.19

	文山州
	1
	0.2
	

	普洱市
	2
	0.7
	

	楚雄州
	7
	3
	

	大理州
	7
	1.45
	0.27

	保山市
	4
	0.9
	0.04

	德宏州
	3
	0.65
	0.13

	临沧市
	1
	0.1
	

	省管县合计
	1
	0.3
	

	腾冲市
	1
	0.3
	


三、工作内容

按照《全国儿童口腔疾病综合干预项目工作规范（2024版）》要求，在全省56个县（市、区）开展儿童口腔疾病综合干预项目。包括人员培训、口腔健康教育、数据录入、督导评估，对6-9岁学龄儿童开展口腔健康检查、窝沟封闭和复查，在16个项目县（市、区）对3-6岁学龄前儿童开展口腔健康检查、2次局部用氟工作。各项目实施地区按要求开展健康助成长活动。

要求任务完成率达100%。同时考核学生知识知晓率、培训率、健康教育覆盖率、口腔检查率、窝沟封闭率、封闭存留率、每年2次局部用氟率。

四、机构与职责

云南省卫生健康委成立项目领导小组，云南省疾控中心设项目办公室，省级专家技术指导组由昆明医科大学附属口腔医院牵头组建。

各州市级、县（市、区）参照省级机构，成立各级项目领导小组、项目办公室、项目技术组，负责项目领导、管理、实施工作。

（一）项目领导小组职责

由各级卫生健康行政部门组成各辖区的项目领导小组，负责辖区项目工作领导、部门间协调、督导和评估等工作。

项目县（市、区）卫健局根据本地区的工作任务，本着 “质量优先、医疗安全、布局合理、方便群众”的原则，确定定点口腔医疗机构，负责实施健康教育、口腔健康检查、窝沟封闭、局部用氟工作。要求窝沟封闭、局部用氟的操作人员必须是经过项目培训的口腔执业医师或口腔执业助理医师，实行持证上岗制度。

（二）项目办公室职责

省、州市、项目县（市、区）各级项目办公室指定专人负责项目管理工作，履行项目管理、人员培训、干预实施、督导评估、档案的归档、保管等职责。

（三）项目技术指导组

省、州市、项目县（区、县）各级专家组组长要求副高职称以上专业技术人员担任，技术指导组承担参与工作计划制订、督导评估、人员培训和技术指导等工作。

实行督导员责任制，省、州市、项目县（市、区）级督导员由专家组成员担任，负责本辖区的技术支持与督导工作，每年对项目县（市、区）开展督导、技术指导和医疗质量控制工作不少于1次。

（四）承担任务的医疗机构职责

安排人员接受上级项目培训，并开展院内全员二次培训；规范开展口腔健康教育、口腔检查、窝沟封闭、局部用氟等工作；完整填写项目登记表，收集、录入、上报工作数据信息；开展督导、复查和质量控制。

以上机构详细分工可参照《全国儿童口腔疾病综合干预项目工作规范（2024版）》。
五、资金安排

2026年，中央财政支持云南省56个县（市、区）开展学龄儿童窝沟封闭工作，支持16个县（市、区）开展学龄前儿童局部用氟工作，年度项目经费共计582.4万元（最终以国家下达的资金文件为准）。云南省补助标准为窝沟封闭38.5元/牙，局部用氟28元/人，各项目地区可参照执行。

按照《财政部 国家卫生健康委 国家疾控局 关于印发重大公共卫生服务补助资金管理办法的通知》（财社〔2026〕59号）和《云南省财政厅 云南省卫生健康委 云南省疾病预防控制局关于提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金的通知》（云财社〔2025〕225号）等文件要求执行。按照全面实施预算绩效管理的要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。
六、质量控制
（一）质控要求
项目实施各环节过程要严格按照《全国儿童口腔疾病综合干预项目工作规范（2024版）》要求开展质量控制。所有参与项目工作的医务人员均须接受培训，培训合格后方能参加项目工作。适应症选择、设备、材料、操作过程、感染控制、信息上报要严格按照标准和规范，保证工作质量。

（二）质控指标
1.项目地区小学生口腔保健知识掌握率达到85%以上，一天两次刷牙率达到50%以上；

2.项目地区适龄儿童口腔检查率达到90%以上；

3.项目地区学龄儿童（6-9岁）中符合窝沟封适应症儿童的窝沟封闭率达到90%以上，窝沟封闭存留率达到85%以上；
4.项目地区项目所覆盖幼儿园、已接受口腔检查的适龄儿童（3-6岁）中，局部用氟率达到90％以上；

5.区县级学校儿童口腔健康知识知晓率、窝沟封闭质量每年的自查不低于当年总接受服务人数的20%，抽查托幼机构数不小于项目开展总数的20%。
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